SIM 海外教學中心夥伴合作計畫

文件導覽・雙學位路徑分析・下一步行動計畫

主　　旨：與新加坡管理大學（SIM Global Education）建立海外教學中心（OTC）暨雙學位銜接合作之可行性規劃

版　　本：3.0 版——納入 2026 年 6 月 9 日會議內容（萬書言教授 × SIM 謝小姐）後修訂

文件性質：內部工作簡報——供籌備下一輪 SIM 會談使用

3.0 版的更新重點：已將 6 月 9 日的會議逐字稿整合進本報告。會議解決了 1.0/2.0 版中最關鍵的疑問——雙學位的運作機制、MOU 的簽署對象、考試與師資的歸屬，以及教學模式——並補充了學分換算與排課的具體操作細節。凡會議已確認的事項，均以綠色邊條標示；少數會議中留待後續確認的項目，仍以 【待謝小姐確認】 標示。

# 目　錄

目　錄	2

一、執行摘要	3

二、2026 年 6 月 9 日會議結論	4

2.1 學生招生與學籍身分	4

2.2 雙學位運作機制（最關鍵的釐清）	4

2.3 教學模式——已確認	4

2.4 須留意的排課約束	4

2.5 學分換算與微型課程構想	5

2.6 留校學生的學分認列	5

2.7 策略性加分：教育部共授政策的契合	5

2.8 長庚的價值考量（招生理由）	5

三、五份文件的相互關係	6

3.1 依存關係	6

四、各份文件要點說明	7

4.1 OTC 申請指南——主程序	7

4.2 課程說明書——管理學文憑	7

4.3 申請表格——長庚需整備的內容	7

4.4 學術教師資料表（xlsx）	8

4.5 保密協議（單向）	8

五、關鍵操作細節	9

5.1 混成式教學的學時分工（申請表附錄 A）	9

5.2 銜接路徑的現實確認	9

六、建議的下一步行動計畫	10

第零階段——內部對齊	10

第一階段——簽署保密協議，解鎖附錄	10

第二階段——建置申請文件包	10

第三階段——提交、稽核、正式簽約（以 SIM 時程為準）	10

第四階段——上線前準備（與第三階段並行）	10

七、仍待確認的問題	12

# 一、執行摘要

您的構想。長庚透過既有的學測招生管道（包裝為國際課程）錄取高中畢業生，以正式註冊的長庚新生身分入學。學生先在長庚就讀約半年，再轉赴新加坡 SIM 續修文憑課程；該文憑可銜接 SIM 合作大學（如倫敦大學，由倫敦政經學院 LSE 學術主導）的學士學位。完成合作學位後（海外合計約 2.5 年），若學生欲取得長庚學位，再返台補足長庚所需學分。最終可在約四年內取得兩張學士學位。

SIM 文件實際提供的是什麼。這批文件是申請成為 SIM 海外教學中心（Overseas Teaching Centre，OTC） 的申請套件——讓長庚得以在台灣依 SIM 品質標準開設 SIM 自有文憑（DMS、DIB、DBF、DAC 等），文憑畢業生取得與在新加坡就讀相同的資格。這是整體計畫的基礎層。

三個建構環節——以及會議如何解決它們。您的模式建立於三個相互連結的環節之上。會議釐清這些環節遠比 1.0 版所假設的更為可行：

| 環節 | 功能 | 6 月 9 日會議後的狀態 |
| --- | --- | --- |
| ① SIM OTC 認證 | 授權長庚依 SIM 標準在校開授 SIM 文憑 | 由本套文件規範；流程明確 |
| ② 文憑 → 學士銜接 | 讓學生進入 SIM 合作大學（LSE／UOL 等）二年級 | 已解決：長庚僅需與 SIM 簽署 MOU。英／澳合作大學已接受其早期學習部分於他處完成的 SIM 學生 |
| ③ 長庚雙學位認可 | 讓長庚就同一段學習歷程授予學士學位 | 機制明確：長庚承認合作大學學分；學生須在長庚完成至少 50% 學分方可取得長庚學位 |

結論（修訂後）：雙學位模式可行。長庚只需與 SIM 簽署 MOU。學生自二年級起即為英／澳合作大學的學位生；長庚事後承認該等學分，且只要總學分中有至少一半在長庚完成，即可授予長庚學位。對學生而言，長庚學位是選擇性的——本設計刻意將其定位為次要成果，以支持長庚招收更優秀學生的真正目標。

# 二、2026 年 6 月 9 日會議結論

本節整理與 SIM 謝小姐通話中所達成的決議與釐清事項，並取代初稿中提出的數項待確認問題。

## 2.1 學生招生與學籍身分

- 入學管道：學生透過長庚既有的學測程序入學，成為正式註冊的長庚學生；SIM 僅需另發一份 offer。本課程可包裝為長庚的國際課程。

- 出國期間的學籍：學生在海外就讀期間無法同時保有長庚的在學學籍。實務作法是辦理休學，僅在決定攻讀長庚學位時才返校。

- 長庚學位為選擇性：若學生不想要長庚學位，於首半年後離開即無後續影響——逕以 SIM 學生身分繼續就讀。

## 2.2 雙學位運作機制（最關鍵的釐清）

- 僅需與 SIM 簽署 MOU。長庚毋須與下游的英／澳大學共同簽署。該等合作大學已接受其第一年部分於校外完成的 SIM 學生；自二年級起，學生即註冊為該大學的學位生。

- 長庚的硬性規定——50% 學分門檻。由於 SIM 目前尚非台灣教育部承認的課程，學生在海外修讀合作大學學位，長庚事後承認該等學分。欲取得長庚學位，總學分中至少須有一半在長庚完成。這是時間軸的關鍵約束——長庚與外國夥伴的合作從未低於 2+2，1+3 無法滿足此要求。

- 時間軸（示意）：長庚約 0.5 年 → SIM／合作大學約 2.5 年（涵蓋文憑及學位二、三年級）→ 返回長庚約最後 1.5 年，補足至 50% 學分門檻。合作學位本身約三年完成。

長庚內部待確認事項：萬教授將向長庚教務處確認，教育部係以「修業時間長短」或「學分數多寡」作為認定標準。若以學分計，返台階段可僅補足至 50% 學分門檻，而毋須服滿固定年限，從而縮短返台時間。

## 2.3 教學模式——已確認

- 共同教學，每門課 50/50 分配。每門 42 學時的課程拆分為：約 21 學時由長庚教師面對面授課，約 21 學時線上同步與 SIM 新加坡學生共同上課。

- 師資由長庚提供。無 SIM 派遣教師；長庚為其負責的一半學時提供師資（與教師資料表的要求一致）。

- 考試在長庚舉行。以紙筆方式在長庚校園進行。試卷由 SIM 出題；批改後的考卷是否須送回新加坡仍待確認【待謝小姐確認】。

- 長庚授課的模組：文憑固定的 15 科序列中，前 6 至 9 科可在長庚開授。15 科的科目、順序、課綱與考試均由 SIM 固定。

## 2.4 須留意的排課約束

由於每門課的線上部分與 SIM 新加坡梯次同步進行，長庚的進度部分受制於 SIM 的行事曆。SIM 採三個月一學期，所有授課壓縮於前約兩個月（之後休息一個月）；前三門課大致於約 8 週內完成。長庚學生可比新加坡梯次提前開始面授部分，但在該課程的同步 SIM 課程完成之前，無法取得該門課的學分——因此即使長庚的實體教學已結束，SIM 的假期仍可能延後學分的授予。

實務含義：長庚與 SIM 須逐門課對齊學期行事曆，或接受部分長庚學生先完成實體教學、再等待 SIM 同步課程後才登錄學分。最乾淨的設計是讓兩條軌道並行運作，而非試圖合併進度。

## 2.5 學分換算與微型課程構想

- 長庚學分基準：1 學分 = 每週 1 接觸學時 × 18 週 = 18 小時（教育部標準）。長庚目前採 16+2 模式（16 週授課 + 2 週自主學習，不計成績）。

- 換算方式：SIM 課程以接觸學時計，故可透過學時對應至長庚學分。一門 42 學時的 SIM 課程約等同一門長庚課程；萬教授提議以微型課程（每門約 18 小時）乾淨地拆解模組——例如將一門 SIM 課程視為兩門微型課程——並將向長庚教務處確認此作法。

- 與密集排課的契合：長庚商管學院已開設壓縮式／彈性課程，故可容納 SIM「上兩個月、休一個月」的密集節奏。

## 2.6 留校學生的學分認列

若學生於二年級決定不赴新加坡而留在長庚，其在長庚修習的 SIM 課程仍應認列。會議達成兩種作法：

- 將該等課程納入長庚的必修修課目標，即使不赴 SIM 亦自動認列。

- 製作抵修清單，將每門 SIM 課程對應至既有的長庚課程。

已議定行動：謝小姐將提供文憑的課程清單與課綱（syllabi）；萬教授團隊據以建立與長庚課程的對應（mapping）。

## 2.7 策略性加分：教育部共授政策的契合

線上同步部分契合教育部的共授（共同授課）政策——該政策特別獎勵雙方學生共同參與的線上聯合教學，並支持長庚的雙語化教育目標。現行定義以國外大學為對象，尚未明文納入 SIM 這類機構，但此一安排讓長庚有可信的依據去爭取納入。

## 2.8 長庚的價值考量（招生理由）

- 首要驅動力是招生品質，而非留校率。長庚已能招滿名額；目標是吸引更優秀的學生——那些無法直接申請到頂尖英／澳大學、也考不上台清交成等國立大學，但願意以長庚作為銜接該等合作學位跳板的學生。

- 長庚學位刻意定位為次要。學生最終是否取得長庚學位（留校率指標）雖被認為重要，但在此策略下屬可權衡犧牲的次要成果。

- 回應真實且已觀察到的需求。SIM 反映有家長希望孩子先在台灣就讀大學、待適應後再轉往海外。目前此類學生須自台灣的大學休學並損失該學年（新加坡不承認其通識學分）。長庚模式讓首半年得以認列，因為所授課程是 SIM 文憑的管理／資訊類科目，而非一般通識課程。

# 三、五份文件的相互關係

建議依下列順序閱讀。其中一份是主幹，其餘皆為附件或前置條件：

| 閱讀順序 | 文件名稱 | 在流程中的角色 |
| --- | --- | --- |
| ① 主幹 | OTC 申請指南 | 整套流程的總說明書：定義 OTC、完整審核流程及附件清單。從這裡開始讀。 |
| ② 附件一 | 課程說明書——管理學文憑（PDF） | 您將取得授權教授的產品：15 門課／630 接觸學時／15 個月。 |
| ③ 附件二 | 申請表格（10 Nov 25） | 長庚提交的正式申請書，共六大部分：機構、現行課程、教學計畫、師資、設施。 |
| ④ 附件三 | 學術教師資料表（xlsx） | 每位教師一份（模板最多五份），隨申請表附上，作為師資資格佐證。 |
| ⑤ 前置條件 | 保密協議（單向） | 簽署後 SIM 才釋出附錄一至三（教學細節、OTC 義務、SIM 角色與責任）。 |

## 3.1 依存關係

- OTC 申請指南 定義流程並指向三份附件。

- 保密協議 解鎖三份附錄（非附件）；真正的教學分工、費用及 SIM 義務藏於其中。

- 申請表格 是您提交的文件，引用課程說明書並要求教師資料表作為必繳附件。

- 課程說明書 加上教師資料表 共同讓 SIM 判斷長庚是否能達到品質標準。

# 四、各份文件要點說明

## 4.1 OTC 申請指南——主程序

- 同等資格，相同證書。OTC 所授文憑與新加坡相同；畢業生取得相同資格與權利。

- 分工模式——已經會議確認。長庚面授每門課約一半學時並負責後勤行政；SIM 提供課程、線上同步的另一半、標準及品質保證。

- 長庚須證明法規合規性。須提交文件證明桃園教學場地符合台灣所有法規要求。

五階段核准流程：

- 長庚提交申請表格及所有支持文件。

- SIM 審查完整性，必要時要求補件說明。

- SIM 進行實地稽核（費用由長庚承擔）；師資審查以線上方式進行。

- SIM 評估結果並作出最終決定。

- 獲批後，180 天內完成正式協議簽署。

開課後：首屆完成後進行認證訪視（須達最低人數），此後每年進行進度檢討。

## 4.2 課程說明書——管理學文憑

- 規模：15 個月全時制，15 門課，630 接觸學時（每門 42 學時）。序列由 SIM 固定。

- 兩大領域：（甲）廣基——商業英文、商業溝通、商業數學、個體／總體經濟學、商業法律、商業統計；（乙）職能——作業管理、管理會計、財務會計、商業資訊系統、行銷、人力資源、組織與人員管理、企業財務。

- 與本系關聯：「商業資訊系統」與「商業統計」直接對應資管系核心專業。

會議已釐清：1.0 版對 6／9／15 門課的疑義已釐清——文憑為固定的 15 科課程，其中長庚教授前 6 至 9 科，其餘於 SIM 完成。全部 15 門課的課名、課綱與考試均已存在。

## 4.3 申請表格——長庚需整備的內容

| 章節 | SIM 詢問事項 | 建議長庚負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 第一節：機構資訊 | 中英文法定名稱、地址、執照、申請課程、申請人/簽約人/聯絡人 | 教務處 / 國際事務處 |
| 第二節：現行課程 | 現有本地及國際課程、升學路徑、招生人數、行銷連結 | 教務處 / 國際事務處 |
| 第三節：SIM 課程教學計畫 | 開課理由、學生輪廓、赴新加坡比例、混成教學計畫、教學法、行銷及三年招生預測 | 資訊管理學系 + 管理學院 |
| 第四節：師資 | 學術人員清單、學術主任/聯絡人、履歷；教師資料表；行政支援 | 資訊管理學系 |
| 第五節：設施與資源 | 教室、實驗室、學習資源、學生支持 | 總務處 / 校務行政 |
| 第六節：補充資料 | 長庚優勢、過往成就、策略定位 | 學系 + 學院 |

## 4.4 學術教師資料表（xlsx）

- 每位教師一份（模板最多五份）：個人資料、擬教授模組、工作經歷、學歷、英語能力。

- 硬性規定：每位教師最多兩門模組。長庚擬教授 6 至 9 科，故至少需要3 至 5 位合格教師。

- 必繳附件：學歷證書及成績單的認證副本；資料不齊則無法進入面談。

- 英語授課：文憑以英語教授——請確認哪些長庚教師能以英語教授其模組（常是關鍵瓶頸）。

## 4.5 保密協議（單向）

- 方向：單向——長庚保護 SIM 機密資訊（SIM 標準模板）。

- 解鎖附錄：簽署後才釋出附錄一至三。

- 請長庚法務審閱的條款：新加坡準據法及專屬管轄；七年保密尾巴；PDPA 合規；不得公開聲明條款；聲明不構成夥伴關係或合作義務。

- 待填空白：日期、專案描述、接收方法定名稱、簽署人（職稱預填「Director」）。

重要提醒：不得公開聲明條款意味著任何提及 SIM 的對外公告均須事先取得 SIM 書面同意——請據此規劃招生行銷。

# 五、關鍵操作細節

## 5.1 混成式教學的學時分工（申請表附錄 A）

| 課程類型 | 總學時 | 標準學時/模組 | SIM 負責/模組 | OTC 負責/模組 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文憑（DAC／DBF／DIB／DMS） | 630 | 42 | 非考試 18 / 考試 24 | 非考試 24 / 考試 18 |
| 文憑（DIT，資訊技術） | 480 | 60 | 27 | 33 |
| 研究生文憑（GDBA） | 234 | 39 | 9 | 30 |

實務已確認：就 DMS 而言，謝小姐說明每門 42 學時課程約 21／21 對分——長庚面授一半，另一半與新加坡線上同步。此與附錄 A 表格一致，並直接決定長庚的教學工作量。

## 5.2 銜接路徑的現實確認

- SIM 文憑畢業生可銜接倫敦大學（LSE 主導）及澳洲合作大學學位；合作學位通常約 3 年完成。

- 公開 UOL 資料指出，銜接通常要求每門銜接科目最低成績 B 並符合英語要求——值得為您的梯次確認。

時間軸已經會議驗證：長庚約 0.5 年 + SIM／合作大學約 2.5 年 + 長庚補修約 1.5 年 ≈ 4 至 4.5 年取得兩張學位。決定返台階段長短的是 50% 學分門檻，而非文憑長度。只要招生時清楚說明長庚學位須以返校年限為前提，「約四年取得雙學位」的訴求即站得住腳。

# 六、建議的下一步行動計畫

各階段刻意設計為可並行推進。會議已指派的項目以 ✓ 標示。

## 第零階段——內部對齊

- 確認校內主責單位、授權簽署人（須備簽署權證明）及 SIM 聯絡窗口。

- 請長庚法務審閱保密協議（新加坡管轄、七年尾巴、PDPA、不得公開聲明）。

- ✓ 向教務處確認「學分對時間」的認定問題（決定返台階段可縮短至何種程度）。並啟動雙學位認可程序——前置期長。

## 第一階段——簽署保密協議，解鎖附錄

- 簽署保密協議；專案描述填寫為例如：「評估長庚大學作為 SIM 管理學文憑海外教學中心暨雙學位銜接路徑」

- 取得並審閱附錄一至三（教學模式、OTC 義務、SIM 責任、費用）。

- ✓ 自謝小姐取得：文憑課程清單、課綱、OTC 申請資料及會議投影片（已於會議議定）。

- 向 SIM 確認：（一）考卷批改/送回的作業流程；（二）對長庚遠距梯次線上同步時段的彈性；（三）費用/收益分潤模式。

## 第二階段——建置申請文件包

- ✓ 建立學分對應：以謝小姐提供的課綱，將長庚教授的 6 至 9 門 SIM 課程對應至長庚課程（必修修課目標 + 抵修清單）。

- 確定長庚教授的模組清單，每門對應至指定教師（每人最多兩門 → 至少 3 至 5 位教師）；立即蒐集其證書與成績單——常見瓶頸。

- 為每位教師填寫英文版教師資料表，附英語能力佐證。

- 設計學分換算方案（以接觸學時為基礎；考慮微型課程拆解），並經教務處核可。

- 仔細撰寫第三節（教學計畫）及第四節（師資）；納入四月/十月梯次及三年預測。備妥設施/法規佐證（第五節）。

## 第三階段——提交、稽核、正式簽約（以 SIM 時程為準）

- 提交申請表格及附件；配合補件要求即時回應。

- 接待 SIM 實地稽核（編列訪視費用）並配合線上師資審查。

- 獲批後 180 天內完成正式協議；同步完成長庚內部雙學位認可。

## 第四階段——上線前準備（與第三階段並行）

- 設計學測國際課程招生軌道及學生四年學習路徑圖；在 SIM 書面同意前，暫停任何提及 SIM 的行銷（保密協議）。

- 建立升學輔導機制（申請表第三節要求）。誠實將長庚學位定位為選擇性、且須以返校年限為前提。

- 準備教育部共授（共同授課）的論述，以爭取該策略效益。

# 七、仍待確認的問題

1.0 版的多數問題現已解答，僅餘下列數項：

| 編號 | 問題 | 負責方 / 為何重要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教育部對長庚學位的要求係以「修業時間長短」或「學分數多寡」認定？ | 長庚教務處——決定返台補修階段的長短 |
| 2 | 批改後的考卷須送回新加坡，還是在長庚批改？ | 謝小姐（SIM）——作業流程 |
| 3 | SIM 對長庚梯次線上同步時段的彈性有多大？ | 謝小姐（SIM）——影響行事曆對齊 |
| 4 | 費用/收益分潤模式為何（可能載於附錄）？ | 簽署 NDA 後解鎖——商業模式可行性 |
| 5 | 觸發認證訪視的最低開課人數？台灣初期小梯次如何處理？ | SIM——認證持續性風險 |
| 6 | SIM 的共同授課安排能否納入教育部共授定義？ | 長庚 + 教育部——策略效益 |

會議已解決（不再列為待確認）：MOU 簽署對象（僅 SIM）；雙學位機制（學分承認 + 50% 門檻）；模組數（固定 15 科，長庚教 6 至 9 科）；考試地點（長庚）；師資來源（長庚）；教學分工（每門課約 21／21）。