長庚大學與 SIM 合作簡報

先完成海外教學中心申請，再設計學生銜接路徑

供長庚大學教學與行政主管研議使用

開啟問答助手

本簡報的公開問答助手

# 目錄

點選下列項目可跳至對應章節。

執行摘要儀表板

合作架構

文件地圖

推動時程

推動小組分工

DMS 課程盤點

情境比較

風險登錄

待釐清事項

決策議程

來源註記

# 執行摘要儀表板

## 目前階段

可行性評估、OTC 申請準備與台灣招生核准路徑確認階段。不得視為已正式合作或已可公開招生。

## 建議下一步決策

核准成立 CGU-SIM 推動小組，同步處理 SIM OTC 審查與台灣教育部獨立招生核准兩條路徑；未同時取得必要核准前，不對外啟動招生訊息。

## 關鍵指標

| 指標 | 值 | 說明 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近期關卡 | NDA 與附件審閱 | Annex 1-3 需 NDA 簽署後 SIM 才會提供。 | SIM 文件已確認 |
| 法規關卡 | 教育部核准 | 若以不同學費、平行學測／分科路徑招生，獨立招生規定需報教育部核定後實施。 | 台灣法規已確認 |
| 初始標的 | DMS | DMS 為 15 門課、630 接觸學時，申請表列有 6 門與 9 門選項。 | SIM 文件已確認 |
| 師資下限 | 3-5 位教師 | 每位教師最多兩門；6 門至少 3 位，9 門至少 5 位。 | SIM 文件已確認 |
| 長庚學位定位 | 選配回流路徑 | 是否可授予長庚學位，取決於學分、修業時間與校內規範解釋。 | 待長庚確認 |

## 前五項風險

教育部可能不核准獨立招生方案。

長庚／台灣學分或修業要求可能無法支撐簡單雙學位敘事。

赴新加坡階段學籍可能需休學或退學。

NDA 不得公開宣傳條款限制招生溝通。

新加坡法、專屬管轄與 PDPA 可能需法務升級處理。

## 近期行動

| 行動 | 權責單位 | 期限 | 前置條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立推動小組並指定各工作流負責人 | 專案督導或指定主管 | 啟動階段 | 主管授權 |
| 確認本案是否須以獨立招生向教育部申請核准 | 招生／教務處 | 政策定義階段 | 大學法第 24 條與長庚招生規定 |
| 送法務審閱 NDA 並確認簽署權限 | 法務／國際事務 | 法務關卡階段 | NDA 範本與校內授權規定 |
| 請教務處釐清學分、修業時間、學籍與 16+2 處理 | 教務處 | 教務規則階段 | 6 月 9 日會談事實與 DMS 接觸學時資料 |
| 盤點 6 門與 9 門 DMS 情境之英語授課師資 | 學術負責人／師資盤點負責人 | 申請準備階段 | Teaching Profile Form、CV、證書、成績單 |
| 準備 NDA 後提交 SIM 之問題清單 | SIM 聯繫窗口 | SIM 釐清階段 | 法務同意接收附件 |

# 合作架構

長庚應把 OTC 申請與台灣招生核准視為平行基礎工程；學生路徑與長庚學位設計，需待教務、法務、師資、SIM 與教育部條件確認後再上架。

## 基礎層：SIM 海外教學中心

長庚申請在台灣依 SIM 品質規範開授 SIM 文憑課程模組。

### 已確認

需提交 OTC Application Form

SIM 審查並可能進行 onsite audit

SIM 核准後 180 日內需完成正式合約簽署

### 待釐清

Annex 1-3 的實際營運條件

費用與收入分潤

完成首屆後認證所需最低班級人數

## 策略層：招生與學生銜接路徑

長庚可能以獨立招生招收學生，由長庚學籍起步，再銜接 SIM 新加坡及合作大學學士課程。

### 已確認

6 月 9 日會談支持長庚招生與 SIM 加發 offer

學生初期為長庚註冊學生

若平行於學測／分科既有路徑且學費不同，需另設合規招生規則

### 待釐清

教育部是否核准獨立招生

赴新加坡階段之學籍處理

長庚學位的學分／時間計算規則

取得 SIM 與教育部必要核准前可否公開招生宣傳

## 法規層：台灣招生核准

因本案學生將平行既有入學管道且學費不同，獨立招生核准應視為可否推動之必要條件。

### 已確認

大學法第 24 條規定，大學招生規定由大學擬訂，報教育部核定後實施

即使 SIM 審查進行中，教育部若不核准招生方案，學生招募型合作仍無法啟動

### 待釐清

應採專案、系所／學程獨立招生規定，或其他教育部可接受機制

學費、名額、學籍、SIM offer 與赴新加坡銜接應如何寫入申請

# 文件地圖

| 文件 | 用途 | 行動 | 權責單位 | 前置條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diploma_Business OTC Application Guide_11Sep2025.docx | OTC 流程依據 | 轉化為長庚內部關卡計畫，NDA 後索取 Annex。 | SIM 聯繫窗口 | NDA 簽署後方可取得附件 |
| Application Form_10Nov25.docx | 正式 OTC 申請文件 | 彙整法人資料、授課計畫、師資、場地、招生與預估人數等佐證。 | 營運負責人 | 簽署權限、課程範圍、師資盤點 |
| 大學法第 24 條 | 招生核准依據 | 確認獨立招生、學費差異、招生名額、學籍揭露與教育部核定路徑。 | 招生／教務處 | 長庚招生設計與教育部解釋 |
| Course info_Diploma in Management Studies.pdf | DMS 課程事實來源 | 用於 15 個月、15 門課與接觸學時之課程銜接。 | 學術負責人 | SIM 確認最終 6/9 門課序列 |
| Academic Staff Teaching Profile Form- 10162025.xlsx | 師資審查佐證 | 收齊教師資料、CV、證書、成績單、英語授課能力與模組分配。 | 師資盤點負責人 | 教師提名 |
| NDA 範本 | 法務關卡 | 審閱新加坡法、PDPA、不得公開宣傳、七年保密與簽署資訊。 | 法務負責人 | 核定授權簽署人 |
| 前版 AI 草稿 | 僅作綜整參考 | 可參考敘事架構；未經原始來源交叉確認者不得視為事實。 | 專案負責人 | 6 月 9 日會談、SIM 文件與法規來源 |

# 推動時程

| 階段 | 時程 | 權責單位 | 產出 | 關卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 0 階段：校內對齊 | 啟動階段 | 專案督導／專案負責人 | 推動小組任務書、範圍、權責與決策紀錄 | 主管核准可行性與申請準備階段 |
| 第 1 階段：法務與政策定義 | 對外承諾前 | 法務／教務處／招生 | NDA 審閱路徑、教育部招生核准路徑、宣傳邊界 | 長庚確認本案為 SIM 與教育部雙關卡專案 |
| 第 2 階段：SIM 釐清與教育部招生設計 | 初步授權後 | SIM 聯繫／招生負責人 | SIM 待釐清 memo 與獨立招生申請概念 | SIM 與教育部關鍵可行性問題有可答覆方向 |
| 第 3 階段：佐證包與師資建置 | 申請準備階段 | 營運／師資／學術負責人 | OTC 佐證包、師資表件、課程銜接、招生理由 | 送 SIM 或教育部前完成校內品質審查 |
| 第 4 階段：平行外部審查 | 依主管機關與 SIM 時程 | SIM 聯繫／招生負責人 | SIM 審查、audit 準備、場地證明、教育部招生申請與補件 | SIM 與教育部皆核准，或明確要求改善 |
| 第 5 階段：正式合約與開辦許可 | 雙核准後 | 法務／簽署人／招生 | 完成必要方簽署之正式協議與核准版招生諮詢條件 | 未同時取得 SIM 核准與教育部招生許可前不得實施 |
| 第 6 階段：開辦前準備 | 核准後開辦窗口 | 招生與營運負責人 | 核准版諮詢話術、課表、教室與考務作業 | 宣傳、教務與招生核准全部到位 |
| 第 7 階段：首屆授課與檢核 | 開辦後 | Academic Head／行政窗口 | 授課文件、首屆後認證、年度進展檢討 | SIM 認證與年度 review |

# 推動小組分工

| 工作流 | 權責單位 | 產出 | 決策權責 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 專案督導 | 專案督導或指定主管 | 任務書、授權、升級處理機制 | 範圍與資源核定 | 啟動階段 |
| 課程銜接 | 學院／系所學術負責人 | DMS 模組 mapping、6/9 門建議、師資配置 | 課程適配與學分抵認建議 | 課程銜接階段 |
| 教務處 | 教務處負責人 | 學分換算、抵修、長庚學位資格、學籍處理 | 校內規則解釋與核准路徑 | 教務規則階段 |
| 招生／教育部合規 | 招生與教務處負責人 | 獨立招生理由、學費／名額說明、教育部諮詢與申請路徑 | 招生模式是否可依法推動 | 政策定義階段 |
| 法務審閱 | 法務負責人 | NDA 審閱、PDPA 控管、宣傳限制、合約風險 | 契約風險與簽署準備度 | 法務關卡階段 |
| 國際聯繫 | 國際事務／SIM 窗口 | SIM 問題清單、文件往返、會議紀錄 | 對外溝通一致性 | SIM 釐清階段 |
| 師資盤點 | 師資盤點負責人 | Teaching Profile、CV、證書／成績單、英語授課矩陣 | 6/9 門課師資可行性 | 師資準備階段 |
| 營運執行 | 營運負責人 | 場地、課表、考務、稽核文件 | 營運可行性與時程控管 | 申請準備階段 |
| 招生與諮詢 | 招生／諮詢負責人 | 獨立招生概念、家長諮詢話術、宣傳合規 | SIM 與教育部核准後學生溝通內容 | 核准路徑確認後 |
| 財務模式 | 財務／商業模式負責人 | 費用、分潤、稽核成本、損益平衡 | 永續經營建議 | 取得附件後 |

# DMS 課程盤點

DMS PDF 列示 15 門課，每門 42 接觸學時，總計 630 接觸學時，為 15 個月全日制課程。

DMS PDF 的 15 門課順序與 xlsx Data sheet 的 9 門 DMS 清單不同。SIM 未確認前，不應鎖定長庚開課序列。

| SIM 課程 | 學時 | 可能對應長庚課程 | 潛在師資 | 英語授課準備度 | 需備資格佐證 | 風險 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| English For Business | 42 | 商務英文／專業溝通 | 語言或管理教師 | 高 | CV、學位證書、成績單、英語能力 | 中 |
| Business Communications | 42 | 商務溝通 | 管理／語言教師 | 高 | Teaching Profile 與授課經驗 | 中 |
| Business Mathematics | 42 | 商用數學 | 管理／數量方法教師 | 中高 | 學歷與成績單 | 中 |
| Microeconomics | 42 | 經濟學 | 經濟／管理教師 | 中高 | 相關學術資格 | 中 |
| Business Statistics | 42 | 統計／資料分析 | 資管／管理分析教師 | 中高 | 數量課程授課佐證 | 中低 |
| Information Systems for Business | 42 | 資訊系統 | 資訊管理教師 | 中高 | 資訊系統資格與英語授課準備 | 低 |
| Financial Accounting | 42 | 財務會計 | 會計教師 | 中高 | 會計資格與 teaching profile | 中高 |
| Managerial Accounting | 42 | 管理會計 | 會計教師 | 中高 | 資格與模組相符性 | 中高 |
| Business Finance | 42 | 財務管理 | 財金教師 | 中高 | 財金資格與成績單 | 中高 |

# 情境比較

## A. OTC-only pilot

| 學生價值 | 長庚價值 | 必要核准 | 風險 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在台灣修 SIM 模組，轉銜壓力較低 | 先測試教學與營運能力，避免過早公開路徑承諾 | NDA、SIM OTC 申請、校內開課核准；若搭配獨立招生仍需教育部核准 | 最適合作為第一階段 |

師資負荷: 6 門至少 3 位教師  |  學分複雜度: 若需學分抵認則為中度  |  時程: SIM 核准後可最早測試，但不等於可公開招生

## B. OTC + 6 門後赴 SIM

| 學生價值 | 長庚價值 | 必要核准 | 風險 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台灣起步後較早銜接海外 | 具招生吸引力且長庚投入較輕 | SIM OTC 核准、教育部獨立招生核准、諮詢與學籍規則 | 教育部未核准、同步排課與成績登錄 |

師資負荷: 至少 3 位教師  |  學分複雜度: 對保留與抵修為高  |  時程: 取決於 SIM cycle 與教育部核准路徑

## C. OTC + 9 門後赴 SIM

| 學生價值 | 長庚價值 | 必要核准 | 風險 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赴新加坡前準備較完整 | 長庚投入與可抵認學習較多 | 同 B，但課程銜接與招生理由更重 | 師資、課表與招生核准瓶頸 |

師資負荷: 至少 5 位教師  |  學分複雜度: 高，但 mapping 價值較大  |  時程: 在台期間較長，受 SIM 與教育部時程共同限制

## D. 選配長庚學位回流

| 學生價值 | 長庚價值 | 必要核准 | 風險 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可能取得長庚學位與海外合作大學學位 | 保留率與學位完成率有上升空間 | 教務處、學院與教育部敏感之招生／學費審查 | 目前不得宣稱雙聯學位 |

師資負荷: 視回流課程而定  |  學分複雜度: 規則確認前極高  |  時程: 第二階段再設計

# 風險登錄

| 風險 | 嚴重度 | 可能性 | 權責單位 | 因應策略 / 下一步 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育部可能不核准獨立招生方案。 | 高 | 中高 | 招生／教務處 | 將教育部核准視為與 SIM 審查平行的 go/no-go 關卡；未雙核准前不招生。 確認申請路徑、學費／名額說明與送審條件。 |
| 長庚／台灣學分或修業要求可能無法支撐簡單雙學位敘事。 | 高 | 高 | 教務處 | 將長庚學位定位為選配，待教務處正式解釋後再定案。 提出學分／時間／在校規則判讀。 |
| 赴新加坡階段學籍可能需休學或退學。 | 高 | 高 | 教務處 | 招生前建立諮詢模型與學籍決策樹。 定義 SIM progression 之學籍處理。 |
| NDA 不得公開宣傳條款限制招生溝通。 | 高 | 中 | 法務／招生 | 法務與 SIM 書面同意前，不對外宣稱 SIM 合作內容。 擬定核准前訊息邊界。 |
| 新加坡法、專屬管轄與 PDPA 可能需法務升級處理。 | 中高 | 中 | 法務 | NDA 與後續正式合約均先完成法務審閱。 完成 NDA 風險摘要。 |
| 精確 blended delivery split 尚在 NDA 附件後，且與會談階段約略 21/21 說法不完全一致。 | 中高 | 高 | SIM 聯繫窗口 | 現階段以 Application Form Appendix A 為文件事實，附件後再校準。 請 SIM 確認考試／非考試模組分工。 |
| DMS PDF 與 xlsx Data sheet 的課程序列不同。 | 中 | 高 | 學術負責人 | SIM 確認前不定版 6/9 門課表。 索取官方模組順序。 |
| 每位教師最多兩門，師資可能成為主要瓶頸。 | 高 | 高 | 師資盤點負責人 | 先做 6 門與 9 門兩套師資盤點。 提名教師並收齊佐證。 |
| SIM 線上同步時程可能無法與長庚學期自然銜接。 | 高 | 中高 | 營運負責人 | 依 SIM cycle 排課，不假設長庚可自由壓縮。 確認 SIM timetable 彈性。 |
| 考卷批改與試卷送回新加坡流程未明。 | 中 | 中 | 營運負責人 | 釐清試題、監考、批改與試卷流向 SOP。 向 SIM 索取考務作業規範。 |
| 費用、分潤與 onsite audit 成本需附件後才可評估。 | 高 | 高 | 財務負責人 | 附件審閱前暫不核定商業模式。 取得附件後建立財務模型。 |
| 首屆後認證最低班級人數未明。 | 中 | 中 | SIM 聯繫窗口 | 列入 SIM 待釐清事項。 詢問門檻與遠距／書面查核條件。 |
| 公開提及合作大學可能過度承諾。 | 高 | 中 | 招生／法務 | 所有 partner/pathway claim 均需來源查證與法務確認。 建立宣傳 claim-review 清單。 |

# 待釐清事項

## 教務處

長庚學位要求是依學分、修業時間、在校期間，或混合計算？

SIM 接觸學時是否可轉換為長庚學分或微課程？

SIM 模組可否納入必修目標或以抵修方式處理？

學生赴 SIM 新加坡後應採休學、退學、保留學籍或其他狀態？

## 招生／教育部合規

學費不同且平行於學測／分科既有路徑招生，是否必須以獨立招生申請？

本案可採何種教育部核准路徑：專案、學程、系所或其他機制？

招生名額、學費、學籍、SIM offer 與赴新加坡銜接應如何揭露？

若教育部不核准，SIM 申請與合作設計應如何停損？

## 法務

新加坡法與新加坡法院專屬管轄是否可接受？

NDA 與後續正式協議由誰簽署？

校內保密控管需要哪些程序？

招生文宣前需有哪些不得公開與書面同意規範？

## SIM／Jessy

長庚應採哪一版 DMS 課程序列？

6 門或 9 門中哪些模組可由長庚開授？

考試與非考試模組的 SIM／OTC 學時分工為何？

台灣 cohort 的同步線上課是否可調整？

考試由誰批改，試卷是否需送回新加坡？

費用與收入分潤條件為何？

認證最低班級人數為何？

招生材料需取得何種書面許可？

## 學院主管

初始標的是否確定為 DMS，或後續是否評估 DAC、DBF、DIB、DIT、GDBA？

哪些系所可提供合格英語授課教師？

招生品質與學生保留率之取捨界線為何？

# 決策議程

## 本次建議核准

成立 CGU-SIM 推動小組。

進入 NDA 法務審閱。

指定授權簽署人與簽署權限佐證負責人。

授權教務處釐清學分、學籍與學分抵認。

授權招生／教務處評估教育部獨立招生核准路徑。

授權針對 DMS 6 門與 9 門情境進行師資盤點。

## 暫緩決定

公開招生與宣傳文字。

雙聯學位或長庚學位承諾。

最終 6/9 門課開授決策。

附件費用與條件未明前之商業模式核定。

SIM 與教育部雙核准前之學生招募。

## 交推動小組查證

DMS 官方課程序列與可開授模組。

教育部對獨立招生、學費與名額處理之核准路徑。

考試批改、試卷保管與考務 SOP。

SIM 線上同步時程彈性。

最低班級人數與認證方式。

招生材料所需書面許可。

# 來源註記

| 主張 | 來源 | 狀態 | 簡報意涵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 學生可透過長庚招生入學、具長庚學籍，SIM 另發 offer。 | 2026 年 6 月 9 日 CGU-SIM 會談 | 6 月 9 日會談已確認 | 招生前須先設計諮詢與學籍處理規則。 |
| 大學招生規定，包括單獨招生，須由大學擬訂並報教育部核定後實施。 | 大學法第 24 條 | 台灣法規已確認 | CGU-SIM 獨立招生不是單純校內時程問題，而是與 SIM 審查平行的核准路徑。 |
| 長庚學位至少需半數學分／時間在長庚或台灣完成，精確規則待確認。 | 2026 年 6 月 9 日 CGU-SIM 會談 | 待長庚確認 | 不得將本案直接包裝為已確認雙聯學位。 |
| DMS 為 15 門課、每門 42 接觸學時、總計 630 學時。 | Course info_Diploma in Management Studies.pdf | SIM 文件已確認 | DMS 可作第一階段課程銜接標的。 |
| SIM OTC 流程包含申請、SIM 審查、onsite audit、教師線上審查、核准、180 日內簽約、首屆後認證與年度 review。 | Diploma_Business OTC Application Guide_11Sep2025.docx | SIM 文件已確認 | 本案應以多關卡申請案進行時程控管。 |
| Application Form 列有 DMS 6 門與 9 門選項，Appendix A 列示 blended delivery hours。 | Application Form_10Nov25.docx | SIM 文件已確認 | 正式決策前應比較 6 門與 9 門情境。 |
| Teaching Profile workbook 限每位教師最多兩門，並需證書與成績單。 | Academic Staff Teaching Profile Form- 10162025.xlsx | SIM 文件已確認 | 師資佐證將是關鍵瓶頸。 |
| NDA 包含不得公開宣傳、PDPA、新加坡法與七年保密義務。 | NDA template | SIM 文件已確認 | 法務審閱與校內保密控管是立即關卡。 |
| 若 SIM OTC 未核准，或台灣教育部未核准獨立招生，學生招募型合作均無法依原設計推動。 | SIM OTC Guide 與大學法第 24 條綜整 | 台灣法規已確認 | 應以交織的雙申請管理本案，最後再做共同開辦決策。 |